Planul de Evaluare și Monitorizare

SDL GAL Valea Muntelui 2014-2020

## A. CADRUL LEGISLATIV

În conformitate cu Regulamentul nr. 1303/2013, fiecare prioritate va fi evaluată cel puțin o dată în perioada de implementare a programului din perspectiva contribuției la obiectivele specifice propuse. În plus, evaluările contrafactuale de impact vor fi folosite de fiecare dată când va fi posibil pentru a răspunde întrebării legate de efectele nete asupra grupurilor țintă.

Obligaţia de a desfăşura activităţi sistematice de evaluare ale programului, precum şi regulile generale sunt prevăzute de Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 (Articolele 54-57).

Articolul 54 din Regulamentul privind Dispozițiile Comune (RDC) nr. 1303/2013 oferă cadrul general în care evaluările trebuie efectuate în perioada de programare 2014-2020. În baza acestui articol, misiunea evaluării este una dublă:

- Îmbunătățirea calității procesului de elaborare și implementare a programelor;

- Aprecierea eficacității, eficienței și impactului acestora.

În timp ce evaluarea ex-ante vizează primul obiectiv (art. 55 (alin. 1) al Regulamentului privind Dispozițiile Comune nr. 1303/2013), evaluările din timpul perioadei de programare și evaluările ex-post sunt în principal legate de cel de-al doilea obiectiv (art. 56 (alin. 3) și 57 (alin. 1)).

Conform Articolului 56 din RDC, evaluările din cadrul perioadei de programare vor fi efectuate în baza unui plan de evaluare care acoperă unul sau mai multe programe.

Articolul 54 și articolul 56 (alin. 3), precum și articolul 57 (alin. 1) al RDC aduc informații suplimentare cu privire la modul în care trebuie evaluat impactul programelor.

Impactul programelor va fi evaluat în raport cu:

- Țintele din cadrul strategiei Uniunii pentru o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, acordând atenție misiunii Fondurilor

- PIB-ul și șomajul din zona vizată de program, având în vedere amploarea programului

- Obiectivele fiecărei priorități.

Astfel, regulamentele pentru Fondurile Europene Structurale și de Investiții aferente perioadei 2014-2020 pun accent sporit pe obținerea rezultatelor așteptate și pe evaluarea eficacității și impactului intervențiilor finanțate. Astfel, Autoritățile de Management sunt invitate să elaboreze planuri de evaluare la începutul perioadei, care servesc drept documente strategice prin care se stabilește modul de organizare a acestor evaluări pentru a oferi dovezi cu privire la efectele asupra procesului de elaborare a politicilor publice. În plus, statul membru trebuie să asigure disponibilitatea unei capacități adecvate de evaluare.

Urmând reglementările Regulamentelor europene şi GAL-urile trebuie să-şi întocmească propriile Planuri de Evaluare pentru că sunt parte integrantă a Programelor Naţionale de Dezvoltare Rurală şi trebuie să furnizeze date care să completeze evaluarea de la nivel de program.

B. DEFINIREA TERMENILOR

- Scopul planului de evaluare este de a structura şi programa o serie de activităţi menite să evalueze contribuţia adusă de SDL la obiectivele PNDR şi mai departe la atingerea obiectivelor FEADR. Este un instrument de măsurare a contribuţiei şi impactului SDL în dezvoltarea teritoriului acoperit de acesta.

- Evaluarea se va face pe baza indicatorilor (de input, output, de rezultat, de impact, respectiv al indicatorilor inițiali, etc). Acest plan se va baza pe obligativitatea beneficiarilor și a GAL de a furniza informații către AM-PNDR referitoare la stadiul și progresul implementării proiectului.

- Activitatea de monitoring înseamnă inventarierea periodică/continuă a alocărilor, activităților și a rezultatelor. Evaluarea se referă la rezultate culese pe baza eficienței și eficacității absorbției fondurilor publice. Deasemeni contribuie la asigurarea transparenței în implementare. Planul cuprinde acei indicatori valorici care pot fi evaluați în mod obiectiv și care arată dacă obiectivele propuse/asumate pot fi atinse.

- Monitorizarea trebuie să prevadă un instrument riguros şi transparent de vizualizare a modului în care are loc gestionarea financiară a implementării strategiei de dezvoltare, care să permită colectarea sistematică şi structurarea anuală a datelor cu privire la activităţile desfăşurate.

- Monitorizarea şi evaluarea vor asigura implementarea efectivă şi la timp a proiectelor, managementul eficient, inclusiv administrarea adecvată a resurselor proiectului, monitorizarea efectivă şi evaluarea activităţilor şi rezultatelor acestuia.

- Evaluarea la nivel de GAL presupune pe de o parte evaluarea eficienţei implementării SDL şi pe de altă parte evaluarea contribuţiei adusă de SDL, ca parte a Planului Naţional de Dezvoltare Rurală la atingerea indicatorilor şi obiectivelor acestuia.

- Evaluarea SDL totalizează ansamblul activităţilor realizate de echipa GAL pentru implementarea acesteia şi atingerea obiectivelor propuse. În acest sens se va acorda o atenţie deosebită monitorizării constante a stadiului implementării strategiei.

C. Obiective/teme de evaluare:

| Nr crt. | Tema de evaluare | Calendarul de evaluare – finalizarea evaluării |
| --- | --- | --- |
| 1. | Atingerea obiectivelor strategiei GAL |  |
|  | Sprijinirea constituirii şi promovarea unor forme de cooperare a entităţilor implicate în sectorul agro-alimentar | Semestrul 1 2017 Semestrul 1 2019 Semestrul 2 2021 |
|  | Susţinerea shemelor de calitate | Semestrul 2 2018 Semestrul 1 2019 Semestrul 2 2021 |
|  | Sprijinirea iniţiativelor din sfera economică neagricolă | Semestrul 1 2017 Semestrul 1 2019 |
|  | Îmbunătăţirea serviciilor şi a infrastructurii publice, inclusiv sociale, pentru populaţia locală | Semestrul 1 2017 Semestrul 1 2019 Semestrul 2 2021 |
|  | Susţinerea activităţii societăţii civile şi integrarea minorităţilor locale | Semestrul 2 2017 Semestrul 1 2019 Semestrul 2 2021 |
| 2 | Contribuţia la obiectivele transversale: inovare, mediu şi climă | Semestrul 1 2019 Semestrul 2 2021 Semestrul 2 2023 |
| 3 | Contribuţia intervenţiilor GAL la atingerea obiectivelor de dezvoltare rurală, a priorităţilor programului şi a domeniilor de intervenţie ale programului naţional de dezvoltare rurală prin evaluarea atingerii indicatorilor de rezultat | Semestrul 1 2019 Semestrul 2 2021 Semestrul 2 2023 |

D. LOGICA DE INTERVENŢIE A SDL GAL VALEA MUNTELUI

| Obiectiv de dezvoltare rurală 1 Obiective Transversale: Inovare | Priorități de dezvoltare rurală → | Domenii de Intervenție→ | Măsuri→ | Indicatori de rezultat |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | P1 | 1A | M1/1A | - Cheltuieli publice totale 40.000 € - Formă juridică asociativă nou înființată – 1 - Marcă locală nou creată – 1 |
|  |  | 1B | M2/1B | -Numărul total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare - 2 -Cheltuieli publice totale–315.000 € -Locuri de muncă nou create – 3 -Lanț scurt de aprovizionare – 1 |
|  | P3 | 3A | M3/3A | - Numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători - 3 -Cheltuieli publice totale – 32.000 € |
| Obiectiv de dezvoltare rurală 2 Obiective Transversale: Inovare și Mediu | Priorități de dezvoltare rurală → | Domenii de Intervenție→ | Măsuri→ | Indicatori de rezultat |
|  | P4 | 4A | M4/4A | -Suprafață totală forestieră (ha) – 100 ha -Cheltuieli publice totale – 5.707 € |
|  |  |  | M5/4A | -Suprafață totală forestieră (ha) – 18 ha -Suprafață totală agricolă (ha) – 4 ha -Cheltuieli publice totale – 185.000 € |
| Obiectiv de dezvoltare rurală 3 Obiective Transversale: Inovare, Climă | Priorități de dezvoltare rurală → | Domenii de Intervenție→ | Măsuri→ | Indicatori de rezultat |
|  | P6 | 6A | M6/6A | -Locuri de muncă create – 7 -Cheltuieli publice totale – 300.000 € |
|  |  |  | M7/6A | -Locuri de muncă create – 7 -Cheltuieli publice totale – 307.000 € |
|  |  | 6B | M8/6B | -Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite – 3.000 -Cheltuieli publice totale – 510.000 € |
|  |  |  | M9/6B | -Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită – 80 -Cheltuieli publice totale – 87.000 € |
|  |  |  | M10/6B | -Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită – 100 -Cheltuieli publice totale – 15.000 € |
|  |  |  | M11/6B | -Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite – 500 -Cheltuieli publice totale – 145.000 € |

E. METODOLOGIA DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE

- În procesul de evaluare, Grupul de Acțiune Locală Valea Muntelui desfășoară următoarele activități:

- verificarea documentelor: verifică datele și informațiile din rapoartele de evaluare intermediare și finale elaborate de către beneficiari;

- vizite de monitorizare: efectuează vizite de monitorizare la fața locului ( o vizită la 6 luni pentru fiecare proiect);

- În procesul de monitorizare se  urmărește:

- asigurarea cadrului procedural pentru monitorizarea proiectelor și verificarea modului în care actorii implicați în procesul de monitorizare respectă prevederile procedurale, în vederea realizării indicatorilor și obiectivelor prevăzute în strategia de dezvoltare locală;

- propunerea de măsuri de remediere a deficiențelor semnalate, ori de câte ori se impune;

- emiterea clarificărilor către beneficiari cu privire la aplicarea uniformă a procedurilor de lucru și cu privire la prevederile contractelor de finanțare și asigurarea unei instruiri adecvate.

F. MECANISMUL DE EVALUARE ŞI MONITORIZARE PENTRU PROIECTELE SELECTATE DE GAL:

a) Monitorizarea indicatorilor comuni de context, de rezultat și de realizare, detaliați individual în fiecare din fișele măsurilor realizate. Se vor realiza fişe de monitorizare a fiecărui proiect finanţat prin GAL în care se va evidenţia modul în care acestea ating indicatorii măsurilor prin care au fost finanţate.

În urma implementării proiectelor pe toate măsurile cuprinse în strategia de dezvoltare locală se urmărește atingerea următorilor indicatori:

Măsura 1/1A – Constituirea și promovarea formelor asociative de cooperare

- cheltuieli publice totale – 40.000 euro

- formă juridică asociativă nou înființată -1

- marcă locală nou create - 1

Măsura 2/1B – Cooperare pentru dezvoltarea și promovarea lanțurilor scurte și a piețelor locale

- Număr total de operațiuni de cooperare sprijinite în cadrul măsurii de cooperare – 2

- Cheltuieli publice totale – 315.000 euro

- Locuri de muncă nou create – 3

- Lanț scurt de aprovizionare - 1

Măsura 3/3A – Scheme de calitate pentru produse agricole și alimentare

- numărul de exploatații agricole care primesc sprijin pentru participarea la sistemele de calitate, la piețele locale și la circuitele de aprovizionare scurte, precum și la grupuri/organizații de producători – 3

- cheltuieli publice totale – 32.000 euro

Măsura 4/4A – Investiții neproductive în gestionarea zonei Natura 2000

- Suprafață totală forestieră (ha) – 100 ha (1km²)

- Cheltuieli publice totale – 5.707 €

Măsura 5/4A – Infrastructură de prevenire și protecție împotriva

- Suprafață totală forestieră (ha) – 18 ha

- Suprafață totală agricolă (ha) – 4 ha

- Cheltuieli publice totale – 185.000 €

Măsura 6/6A – Înființarea de noi activități neagricole

- Locuri de muncă create - 7

- Cheltuieli publice totale – 300.000 €

Măsura 7/ 6A – Dezvoltarea activităților neagricole existente

- Locuri de muncă create - 7

- Cheltuieli publice totale – 307.000 €

Măsura 8/ 6B – Investiții în infrastructură și servicii publice

- Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite – 3.000

- Cheltuieli publice totale – 510.000 €

Măsura 9/ 6B – Investiții în infrastructură social

- Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită – 80

- Cheltuieli publice totale – 87.000 €

Măsura 10/ 6B – Sprijin pentru integrarea minorităților locale

- Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățită – 100

- Cheltuieli publice totale – 15.000 €

Măsura 11/ 6B – Dezvoltarea activității societății civile

- Populație netă care beneficiază de servicii/infrastructură îmbunătățite - 500

- Cheltuieli publice totale – 145.000 €

b) Monitorizare „on the spot”, ansamblul activităților de monitorizare cu scopul de a obține dovezi obiective asupra eligibilității proiectelor selectate, a legalității și regularității operațiunilor financiare derulate în cadrul proiectelor selectate. Se va efectua o vizită în teren o dată la 6 luni la fiecare proiect aflat în implementare, pentru a verifica progresul. De asemenea beneficiarii au obligaţia depunerii o dată la 6 luni a unui raport de progres cu privire la stadiul implementării proiectului, obligaţia notificării GAL cu privire la modificările aduse contractului de finanţare şi a momentului depunerii şi rambursării cererilor de plată.

c) Monitorizare de sistem, în două faze, faza 1 fiind analiza implementării proiectelor pe baza rapoartelor de monitorizare lunară și a rapoartelor de plăți și faza 2, verificarea financiară „on the spot” a unui proiect, la care se va efectua vizită în teren (semestrial, se va verifica un proiect ales aleatoriu), cu scopul verificării unei implementări corecte a proiectului, care să ofere o asigurare rezonabilă asupra regularității și realității sumelor decontate și să confirme că procedurile și mecanismele verificate în Faza 1 sunt implementate/respectate. Se vor efectua rapoarte de verificare pe teren. Programarea vizitelor (controalelor) va trebui să aibă în vedere anumite principii, cum ar fi : eficiența unor astfel de demersuri, păstrarea bunelor relații contractuale, verificarea doar a aspectelor de ordin tehnic legate de proiect etc.

G. EVALUAREA GENERALĂ A STADIULUI IMPLEMENTĂRII SDL şi a modului în care s-au atins obiectivele: pe lângă activităţile de evaluare întreprinse în mod curent şi descrise mai sus, echipa GAL va realiza un Raport Anual de Implementare care să vină în completarea evaluării realizate de către Autoritatea de Management a PNDR. La final de contract subsecvent se va realiza şi câte un Raport Final pe proiect.

- Tabel centralizator frecvenţă realizare rapoarte de evaluare

| Nr crt | Categorie raport | Evaluare SDL | Evaluare PNDR | Frecvenţă realizare |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Raport stadiu implementare: contractare şi plată – Anexa 1 | x | x | lunar |
| 2. | Raport indicatori SDL – Anexa 2 | x | x | lunar |
| 3. | Raport progres beneficiari – Anexa 3 | x |  | semestrial |
| 4. | Raport verificare pe teren/ fişă monitorizare proiect – Anexa 4 | x |  | semestrial |
| 5. | Raport evaluare SDL | x | x | anual |
| 6. | Raport la final de contract secvenţial | x | x | 2019, 2021, 2023 |

- Responsabili activităţi de evaluare şi monitorizare:

Informarea, sprijinirea elaborării proiectelor, lansarea apelului pentru proiecte, selectarea proiectelor, decizia, monitorizarea, arhivarea sunt activități ce cad în sarcina Grupului de Acțiune Locală. Agenția de plăți se ocupă de controlul administrativ al dosarelor, notificarea către beneficiar și de control. Responsabilitățile autorității de management sunt: controlul administrativ al dosarelor, notificarea către beneficiar, monitorizarea, plata, controlul.

Procesul de monitorizare începe din momentul semnării contractului de finanțare și continuă pe tot parcursul perioadei de implementare a proiectului și după finalizarea activităților proiectului (respectiv pe perioada de valabilitate a contractului de finanțare).

Persoanele responsabile cu implementarea procesului de monitorizare și evaluare sunt Managerii de proiect, Managerul din cadrul Grupului de Acțiune Locală, Managerul Financiar şi Asistent Managerul având următoarele îndatoriri:

- să urmărească implementarea proiectului, privind rezultatele, și îndeplinirea indicatorilor;

- să semnaleze din timp eventualele probleme care apar în implementarea proiectelor;

- să propună măsuri de remediere a deficiențelor semnalate.

H. SURSA INFORMAŢIILOR PENTRU EVALUARE

- Colectarea de date necesare pentru efectuarea evaluărilor se bazează în principal pe informaţiile obţinute de la beneficiari şi instituţiile implicate în procesul de implementare a SDL.